附件1

广东省贫困重度残疾人家庭无障碍改造实施方案

近年来，党和政府高度重视残疾人家庭无障碍改造工作，《无障碍环境建设条例》《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》和《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》提出明确要求，中央彩票公益金对残疾人家庭无障碍改造给予专项支持，《广东省无障碍环境建设管理规定》（2016年广东省人民政府令第229号）、《广东省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》《广东省人民政府办公厅关于印发广东省社会保障事业发展“十三五”规划的通知》和《广东省残疾人事业发展“十三五”规划》对全省残疾人家庭无障碍改造提出了明确规定和目标任务。“十二五”以来，省和各地采取积极措施，争取经费投入，规范残疾人家庭无障碍改造内容，取得了一定成效，全省共对32000户残疾人家庭进行了无障碍改造（其中广州市改造了16862户）。残疾人家庭无障碍改造改善了残疾人居家环境，提高了残疾人生活质量，受到广大残疾人的欢迎和社会各界的好评。

但是由于起步晚，经费投入不足等原因，我省残疾人家庭无障碍改造工作亟待加强。全国残疾人基本服务状况和需求动态更新信息数据显示，我省还有10.1万多户有需求的贫困重度残疾人家庭尚未进行改造，远远没有达到贫困重度残疾人的基本需求。

为残疾人特别是贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造，是保障残疾人基本民生、实现在全面建成小康社会过程中不让贫困残疾人掉队的重要举措，是确保贫困残疾人“两不愁、三保障、两扩面”工作的重要内容。为做好贫困重度残疾人家庭无障碍改造，制定本实施方案。

一、工作原则和要求

在推进贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目工作中，要按照“以人为本、注重实效，统筹规划、分片实施，规范管理、阳光公开”的原则，重点做好以下几点：

（一）筛查需求，明确任务。按照“残疾人人口基础数据库管理系统”中导出的需求数据，分别筛选出满足“城市低保一级”、“城市低保二级”、“农村建档立卡一级”和“农村建档立卡二级”条件并有无障碍改造需求的贫困重度残疾人家庭户数，确定改造对象。对筛选出的目标，要做好需求评估（见附件7），建立摸查底册（见附件11），明确年度改造任务数（参见附件2），确保不漏掉一个有需求的贫困重度残疾人家庭。残疾人家庭无障碍改造摸查底册和分年度改造任务计划表请以市为单位，同时将纸质盖章版及电子版于2017年12月30日前寄送至省残联维权部。

（二）分类改造，分片实施。把握残疾人家庭的个性化需求，分类确定改造内容。在需求评估、摸底调查的基础上，根据残疾人的贫困程度、需求类别以及财政经费安排情况等因素进行先后排队，确定年度任务，分片实施、分步推进。

（三）纳入预算，加大投入。把握存量需求任务，多渠道筹集项目经费。各地实施贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目所需经费要立足于当地财政，争取纳入财政预算统筹安排。要按照《广东省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》（粤财社〔2017〕51号）第二十二条第六款“经地方人民政府及其财政部门批准用于促进残疾人就业和保障困难残疾人、重度残疾人生活等其他支出”的规定，推动将贫困重度残疾人家庭无障碍改造纳入残疾人就业保障金支出范围。要动员社会力量，整合社会资源，努力扩大残疾人家庭无障碍改造的覆盖面。省级和中央财政对经济欠发达地区予以适当支持。

（四）建档立案，录入系统。对残疾人家庭无障碍改造对象要按户建立档案，确保每一个接受改造的残疾人家庭及时建立档案，每户残疾人家庭无障碍改造对象的档案材料包括：服务对象的申请资料；残疾人家庭无障碍改造需求评估表（见附件7）；改造方案；改造前和改造后的对比照片（含电子版）；验收合格单（验收标准参照附件5和附件6）；服务质量满意度调查问卷（见附件8）等。项目服务结束后，要及时录入数据管理系统。各级残联应于当年11月30日前将相关档案资料录入中国残联“贫困残疾人家庭无障碍改造数据库系统”。

（五）实行公示，接受监督。规范工作程序，实施阳光工程，对由政府资助的对象名单广泛征求意见，实行公示，接受社会监督。

二、任务目标

“十三五”期间，为我省有需求的贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造，力争到2020年，全省有需求的存量贫困重度残疾人家庭无障碍改造实现应改尽改（具体需求任务分解见附件2）。

三、改造内容

（一）肢体残疾人家庭。要根据其残疾程度、活动范围及本人意愿等实际，着重对其厨房、厕所、卧室等部位的基础设施进行有针对性改造，包括改门、改坡、改灶、改水、改电、平整地面、安装坐便器和扶手等，消除其居家障碍（具体要求见附件3）。

（二）视力残疾人家庭。要根据其残疾程度、社会参与度及本人意愿等实际，对其主要活动场所平整地面，安装扶手、语音对讲门铃、电脑盲人读屏软件，改造卫生间、改装电器声控开关以及配置具有语音提醒功能的生活用品等。

（三）听力、言语残疾人家庭。要根据其残疾程度、社会参与度及本人意愿等实际，为其房屋安装闪光门铃（或可视门铃），配置闪光开水壶、振动闹钟等无障碍生活用品等。

（四）智力、精神残疾人家庭。要根据其残疾程度、本人或监护人意愿等实际，改造其家庭室内电源线路，安装高位遥控开关，安装安全防护网，配置密码刀具箱等，以降低其居家生活风险。

（五）城乡不同对象的服务侧重点。

1.居住在城镇的残疾人家庭，由于容易受房屋结构限制，可重点为服务对象改（新）建低位灶台、加装洗浴设备等，按照GB 50763—2012“无障碍住房”标准改建室内设施；居一楼的，应为其出入家庭创造无障碍通道和环境。

2.居住在农村的残疾人家庭，由于普遍缺乏洗浴设施导致洗浴困难，可根据其残疾类别和等级，重点为服务对象改（新）建洗浴、如厕一体的卫生间，安装太阳能热水器或其他洗浴设施；改（加）装用水设施，以方便残疾人生活用水；对房屋前后通道进行无障碍化处理，方便残疾人进出等。

（六）不同地区的服务目标。

1.珠三角地区，应延伸服务范围和内容，按照GB 50763—2012标准为服务对象打造无障碍住房，提高生活质量。

2.经济欠发达地区，应视情况适当拓宽服务范围，提高服务标准，在消除残疾人居家障碍的基础上，应尽可能改善服务对象的居住环境。

四、组织保障

（一）高度重视。各地残联要高度重视贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作，将其纳入“十三五”重点工作，争取纳入当地政府民生实事，构建工作长效机制。要定期进行研究，针对薄弱环节加大工作力度，统筹考虑残疾人事业资金支出时，给予更多的资金和政策倾斜。各级残联要安排专人负责贫困重度残疾人家庭无障碍改造，确保任务落到实处。

（二）广泛宣传。通过广播、电视、报纸、网络，特别是充分利用微博、微信、移动客户端等新媒体平台，创新宣传方式，加大宣传力度，宣传开展贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作的意义和残疾人家庭无障碍改造给残疾人生活带来的便利，特别是发挥已完成改造家庭的示范效应和带动作用，进一步争取政府、社会等各方力量支持，扩大残疾人家庭无障碍改造的覆盖范围，提高改造标准，努力营造全社会积极参与和支持的浓厚氛围。

（三）落实监督。各地残联要于每年11月30日前向省残联提交工作绩效自评报告（编写提纲见附件10）和绩效自评表（见附件9）纸质盖章版及电子版，特别要总结年度任务完成情况和下一步工作措施，及时总结经验。

各地要加强对此项工作的检查监督，确保改造工程的质量，并定期回访残疾人家庭，指导残疾人正确使用无障碍设施。

省残联将适时抽查各地项目改造执行情况，随时检查各地专项资金使用情况。

附件2

广东省“十三五”贫困重度残疾人家庭无障碍需求任务分解

| 市别 | 直管县 | 2018年任务数（单位：户） | 2019年任务数（单位：户） | 2020年任务数（单位：户） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州 |  | 2177 | 2177 | 2177 | 6531 |
| 深圳 |  | 125 | 125 | 125 | 375 |
| 珠海 |  | 547 | 547 | 547 | 1641 |
| 汕头 | 市 | 2247 | 2247 | 2247 | 6849 |
|  | 南澳县 | 36 | 36 | 36 |  |
| 佛山 | 市 | 249 | 249 | 249 | 1017 |
|  | 顺德区 | 90 | 90 | 90 |  |
| 韶关 | 市 | 954 | 954 | 954 | 4521 |
|  | 南雄市 | 123 | 123 | 123 |  |
|  | 仁化县 | 139 | 139 | 139 |  |
|  | 翁源县 | 210 | 210 | 210 |  |
|  | 乳源县 | 93 | 93 | 93 |  |
| 河源 | 市 | 1349 | 1349 | 1349 | 6306 |
|  | 龙川县 | 344 | 344 | 344 |  |
|  | 紫金县 | 211 | 211 | 211 |  |
|  | 连平县 | 198 | 198 | 198 |  |
| 梅州 | 市 | 3218 | 3218 | 3218 | 14631 |
|  | 兴宁市 | 427 | 427 | 427 |  |
|  | 大浦县 | 409 | 409 | 409 |  |
|  | 丰顺县 | 315 | 315 | 315 |  |
|  | 五华县 | 508 | 508 | 508 |  |
| 惠州 | 市 | 639 | 639 | 639 | 2160 |
|  | 博罗县 | 81 | 81 | 81 |  |
| 汕尾 | 市 | 296 | 296 | 296 | 3567 |
|  | 陆丰市 | 335 | 335 | 335 |  |
|  | 海丰县 | 426 | 426 | 426 |  |
|  | 陆河县 | 132 | 132 | 132 |  |
| 东莞 |  | 260 | 260 | 260 | 780 |
| 中山 |  | 225 | 225 | 225 | 675 |
| 江门 | 市 | 560 | 560 | 560 | 2709 |
| 其中： 恩平市 |  | 148 | 148 | 148 |  |
| 开平市 |  | 98 | 98 | 98 |  |
| 台山市 |  | 97 | 97 | 97 |  |
| 阳江 | 市 | 1095 | 1095 | 1095 | 4419 |
|  | 阳春市 | 378 | 378 | 378 |  |
| 湛江 | 市 | 2251 | 2251 | 2251 | 10422 |
|  | 雷州市 | 442 | 442 | 442 |  |
|  | 廉江市 | 552 | 552 | 552 |  |
|  | 徐闻县 | 229 | 229 | 229 |  |
| 茂名 | 市 | 2039 | 2039 | 2039 | 7857 |
|  | 高州市 | 217 | 217 | 217 |  |
|  | 化州市 | 363 | 363 | 363 |  |
| 肇庆 | 市 | 611 | 611 | 611 | 2937 |
|  | 广宁县 | 91 | 91 | 91 |  |
|  | 德庆县 | 62 | 62 | 62 |  |
|  | 封开县 | 96 | 96 | 96 |  |
|  | 怀集县 | 119 | 119 | 119 |  |
| 清远 | 市 | 3249 | 3249 | 3249 | 11310 |
|  | 英德市 | 328 | 328 | 328 |  |
|  | 连山县 | 34 | 34 | 34 |  |
|  | 连南县 | 159 | 159 | 159 |  |
| 潮州 | 市 | 1039 | 1039 | 1039 | 4266 |
|  | 饶平县 | 383 | 383 | 383 |  |
| 揭阳 | 市 | 1065 | 1065 | 1065 | 5919 |
|  | 普宁市 | 187 | 187 | 187 |  |
|  | 揭西县 | 323 | 323 | 323 |  |
|  | 惠来县 | 398 | 398 | 398 |  |
| 云浮 | 市 | 465 | 465 | 465 | 2193 |
|  | 罗定市 | 205 | 205 | 205 |  |
|  | 新兴县 | 61 | 61 | 61 |  |
| 合计 | 33697 | 33697 | 33697 | 101091 |

附件3

残疾人家庭无障碍改造项目服务规范和服务标准

为确保政府购买残疾人家庭无障碍改造服务工作的质量，规范相关服务流程和行为，制定本标准。

本标准按GB/T1.1-2009给出的规则编写。

一、范围

本标准规定了政府购买残疾人家庭无障碍改造服务规范和服务范围、规范性引用文件、术语和定义、总则、服务流程及内容、服务质量、档案管理等方面的要求。

本标准适用于政府购买残疾人家庭无障碍改造服务活动。

二、规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用必不可少。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 50763—2012 无障碍设计规范

三、术语和定义

下列术语和定义适用于本标准，所涉及到的其它术语和定义见GB 50763—2012。

（一）服务对象

所住房屋具有改造价值、对无障碍设施依赖性强的残疾人家庭。

注：对无住房或房屋不具改造价值的不属本服务范围。

（二）居家障碍

残疾人在家庭生活中食、宿、行等方面，诸如家务、洗浴、如厕、就寝、移动及与他人沟通等活动中存在的困难和不便。

（三）家庭无障碍改造

根据服务对象中的残疾人居家障碍的实际情况，对服务对象房屋基础设施进行有针对性的改造，包括添置适量的有助于残疾人消除居家障碍的设备和产品，消除或减少残疾人的居家障碍，提高其居家生活自主程度和生活质量。

（四）改造方案

根据服务对象的身体功能、参与能力、对无障碍的依赖程度及服务对象的主观意愿等因素，由专业人员有针对性提出的旨在消除残疾人居家障碍的无障碍改造方案。

（五）对象评估

根据服务对象的身体功能、参与能力、家庭环境及对无障碍的依赖程度等因素，运用无障碍技术相关知识和理论，判定其是否为服务对象。

（六）专业人员

具有一定无障碍知识和理论水平，能够为残疾人家庭进行专业的评估和判断其是否为服务对象的人员。

（七）施工单位

符合残疾人家庭无障碍改造承接机构准入标准相关要求，依法依规确定的无障碍改造工程施工单位。

（八）跟踪回访

改造完成并交付使用一定时间后，对服务对象进行回访、调查，并对实际使用效果加以评定，对需要调整或改进之处提出适当的建议。

四、服务内容

（一）肢体残疾人家庭

要根据其残疾程度、活动范围及本人意愿等实际，着重对其厨房、厕所、卧室等部位的基础设施进行有针对性改造，包括改门、改坡、改灶、改水、改电、平整地面、安装坐便器和扶手等，消除其居家障碍。具体讲，对三级以上中重度肢体残疾人家庭的服务包括但不限于以下内容：室内地面应平整，卫生间地面材质应用防滑砖，凡有门处不得设门槛并且门的净宽应不小于800MM；应在经常活动区域的墙面安装扶手，靠墙处宜设置防撞板；入户门厅净宽应大于900MM；对残疾人厨房依照有关标准进行无障碍改造，让残疾人能够畅通进出厨房、独立完成做饭等家务；卫生间应将蹲便器改坐便器或配发浴便椅，淋浴间安装低位或活动式淋浴装置，配以安装热水器等助浴专用设备；坐便器侧墙应设置扶手，洗手盆前端应设置扶手、下部应留出足够的移动空间等等。

（二）视力残疾人家庭

要根据其残疾程度、社会参与度及本人意愿等实际，对其主要活动场所平整地面，安装扶手、语音对讲门铃、电脑盲人读屏软件，改造卫生间、改装电器声控开关以及配置具有语音提醒功能的生活用品等。

（三）听力、言语残疾人家庭

要根据其残疾程度、社会参与度及本人意愿等实际，为其房屋安装闪光门铃（或可视门铃），配置闪光开水壶、振动闹钟等聋人无障碍生活用品等。

（四）智力、精神残疾人家庭

要根据其残疾程度、本人或监护人意愿等实际，改造其家庭室内电源线路，安装高位遥控开关，安装安全防护网，配置密码刀具箱等，以降低其居家生活风险。

（五）城乡不同对象的服务侧重点

1.居住在城镇的残疾人家庭，由于容易受房屋结构限制，可重点为服务对象改（新）建低位灶台、加装洗浴设备等，按照GB 50763—2012“无障碍住房”标准改建室内设施；居一楼的，应为其出入家庭创造无障碍通道和环境。

2.居住在农村的残疾人家庭，由于普遍缺乏洗浴设施导致洗浴困难，可根据其残疾类别和等级，重点为服务对象改（新）建洗浴、如厕一体的卫生间，安装太阳能热水器或其他洗浴设施；改（加）装用水设施，以方便残疾人生活用水；对房屋前后通道进行无障碍化处理，方便残疾人进出等。

（六）不同地区的服务目标

1.珠三角地区，应延伸服务范围和内容，按照GB 50763—2012标准为服务对象打造无障碍住房，提高生活质量。

2.经济欠发达地区，应视情况适当拓宽服务范围，提高服务标准，在消除残疾人居家障碍的基础上，应尽可能改善服务对象的居住环境。

五、总则

（一）服务原则

1.服务充分体现以人为本，综合考虑服务对象的需求、身体功能障碍、自主生活潜能及目标。

2.服务应立足满足残疾人对家庭无障碍的急切需求，以残疾人而非其他家庭成员为服务中心。

3.改造方案应突出个性化，适当兼顾人性化。

（二）行为规范

1.应充分尊重服务对象，不应因服务对象的身体状况、宗教信仰、风俗习惯、价值取向、年龄、性别等出现带有偏见的服务。

2.应尊重和保护服务对象隐私，不得泄露服务对象个人信息或利用服务对象个人信息从事任何与服务内容无关的活动。

3.服务应遵循规定的流程和规范，确保服务质量和服务满意度。

4.服务过程中应遵守职业道德，热情诚恳、耐心周到，对服务对象提出的超范围服务要求，应予耐心解释和说明。施工单位在施工过程中要做到“四必须”，即：

（1）必须预约施工。服务机构应提前7天将施工开始时间、预计结束时间及需要服务对象予以协助的事项等制成施工通知单，并通过书面或手机短信方式告知服务对象，否则服务对象有权拒绝。需要延长工期的，则服务机构须向服务对象充分说明，且延期不得超过10天；

（2）必须规范施工。器械物品等均须严格按照国家有关要求进行采购，并按相关技术规范安装，确保施工质量；

（3）必须清洁施工。入户安装的工具、材料要堆放整齐、放置有序，施工完毕要人走场地清；

（4）必须文明施工。施工人员要做到语言文明、行为文明，不得向服务对象提出任何财、物等方面报酬的要求。

六、服务对象确定

（一）服务申请

1. 服务对象应持第二代残疾人证向县级残联提出服务申请，并填写个人基本信息和无障碍需求等资料。县级残联应主动向服务对象说明开展服务需提供的资料、服务的基本流程等，协助填写有关资料；也可通过乡（镇、街道）、村（社区）等残疾人组织代为筛查和申报本服务。

2.服务对象不论是个人申请，还是组织代为申报，都必须填写和提交以下残疾人个人基本信息：

（1）姓名、性别、年龄、家庭住址、联系方式；

（2）残疾类别、等级；

（3）共同生活的其他家庭成员信息，包括姓名、性别、年龄及与残疾人的关系等；

（4）需要改造房屋的内、外景照片各一张。

（5）申请改造房屋的权属证明，所有权不是残疾人本人的，需提供与房屋所有权人的关系证明和同意文书；

（6）残疾人生活状况的相关证明。

无障碍需求信息至少应包括以下内容：

（1）需要改造的部位或需添置的无障碍产品；

（2）需要改造的理由。

（二）评估

1.县级残联对申请对象的资料进行初审，对房屋不具改造条件或家庭经济条件较好无需资助的家庭不予进行改造；对符合要求的申请对象，由专业人员入户调查，根据残疾人的残疾程度、从事家务情况、生活自主情况等，评估残疾人对家庭无障碍环境改造的需求程度。

2.核验残疾人证。

3.判定残疾人在家中是否或能否承担有关家务。

4.判定残疾人家庭生活中对他人的依赖程度。

5.判定残疾人参与社会生活的能力及愿望。

6.现场查看服务对象提出改造申请的部位或场所，并记录在案。

（三）确定

1.县级残联根据专业人员评估结果和本地指标数量，按照得分高低依次确定拟服务对象。未纳入当年服务对象的，其评估结果留作下年度的申请依据，参与下年度的申请排位。

2.将拟服务对象的残疾人姓名、年龄、残疾人证号等基本信息及评估得分情况在一定范围内公示，公示无异议的确定为正式服务对象；有异议的，应在10个工作日内核实处理，并向异议人作书面答复。公示结果有异动的，按照得分情况依次递补。

七、服务流程及内容

（一）制定改造方案

1.专业人员以入户调查及评估的资料为依据，对服务对象的无障碍需求和改造可行性进行综合分析，并参照GB 50763—2012技术标准制定个性化的建议方案。

2.依据建议方案，经征询服务对象同意并签字后，报县级残联审核。

3.经县级残联审定后作为最终改造方案。

4.改造方案至少应包括以下内容：

（1）需要改造的部位（或场所）及数量；

（2）需要加装的无障碍设施（或产品）及数量；

（3）逐项预算经费；

（4）概算工期。

（二）确定施工单位

按照国家相关规定和残疾人家庭无障碍改造承接机构准入标准的相关要求，确定施工单位，并签订服务合同。

（三）制定施工方案

施工单位根据改造方案和GB 50763—2012相关标准，逐户制定施工方案。施工方案应至少包括以下要素：

（1）各部位改造所需要的原材料、产品名称及数量；

（2）施工技术参数图；

（3）施工周期。

（四）入户施工

1.施工单位向服务对象发出施工通知单，告知施工起始和结束日期及需要配合的事项，并让服务对象签字确认。

2.施工单位委派专业技术人员，根据施工方案或技术图组织施工。

3. 施工结束后，通知县级残联组织相关部门按照相关要求进行验收。

4.施工单位要对所改造部位分别在施工前和结束后的同一地点、同一角度进行拍照备存。

（五）交付使用

施工单位和县级残联双方验收合格的，交付服务对象确认后签收。需要返工整改的，需于10日内完成，并再次验收直至达到合格要求后，交付服务对象确认签收。

八、档案管理

（一）建立档案

1.家庭无障碍改造交付使用后，施工单位应在15日内向县级残联移交以下档案资料：

（1）每户施工方案；

（2）每户各项改造前、后对比照片（含电子档）；

（3）验收合格单。

2.县级残联在接收施工单位相关档案资料后，及时按户建立档案，档案至少应包括以下资料：

（1）服务对象的申请资料；

（2）无障碍环境需求程度评估表；

（3）改造方案；

（4）服务对象公示资料；

（5）施工单位所移交的档案。

3.在按户建立分档案的基础上，建立本项服务的总档案，至少包括以下资料：

（1）服务对象花名册；

（2）确定施工单位的相关资料；

（3）与施工单位签订的服务合同；

（4）每户分档案。

（二）录入数据管理系统

项目服务结束后，县级残联应于当年11月30日前将相关档案资料录入中国残联“贫困残疾人家庭无障碍改造数据库系统”。

九、质量管理与要求

（一）服务要求

本项服务所需设备和产品等均须符合国家质量标准，除服务对象主观意愿和要求外，各项无障碍产品与施工均参照GB 50763—2012执行。禁止偷工减料、以次充好等一切弄虚作假行为。

（二）内部监管

无障碍施工期间，县级残联应不定期抽查和督导，具备条件的可请监理单位进行监理，发现问题要责令限期改正。上级残联应加强督促指导，共同加强对服务过程的监管，确保服务质量。

（三）外部监督

服务过程要自觉接受服务对象或其他社会人士的监督，对提出的异议和质疑，县级残联及上级残联要及时介入和处理。

（四）质量承诺

施工单位对服务中的改造工程使用寿命等要作出不低于二年的质量承诺，承诺期内如出现非人为因素导致并影响使用的质量问题，要及时予以免费维修或整改；对所采购产品出现的厂家保质期内的质量问题，亦由施工单位负责。

（五）跟踪回访

承诺期内，县级残联应不定期对服务对象进行回访、调查，主动排查和整改服务质量问题，并对实际使用效果加以评定，对今后改进服务提出适当的建议。

参考文献

1.《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》国办发〔2013〕96号，国务院办公厅，2013年9月26日。

2.《关于做好政府购买残疾人服务试点工作的意见》财社〔2014〕13号，财政部等6部委，2014年4月23日。

3.关于印发《政府购买残疾人服务试点工作实施方案》的通知，残联厅发〔2014〕47号，中国残疾人联合会，2014年9月3日。

4.《家庭无障碍建设指南》，住房和城乡建设部标准定额司，2013年8月。

附件4

政府购买残疾人家庭无障碍改造工程

承接机构准入标准

为确保政府购买残疾人服务的有序发展，确定残疾人家庭无障碍改造工程服务承接机构准入的条件，特制定本标准。

本标准按GB/T1.1-2009给出的规则编写。

一、范围

本标准规定了政府购买残疾人家庭无障碍改造工程服务承接机构的准入标准暨承接机构应具备的服务内容、条件和能力。

本标准适用于各类承接政府购买残疾人家庭无障碍改造工程服务的机构，包括在登记管理部门登记或经国务院批准免予登记的社会组织、按事业单位分类改革应划入公益二类或转为企业的事业单位、依法在工商管理或行业主管部门登记成立的企业、机构等社会力量。

二、规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50763 无障碍设计规范

GB/T 16432 残疾人辅助器具分类和术语（GB/T 16432-2004，ISO999 : 2002）

GB/T 26341 残疾人残疾分类和分级

三、术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

（一）残疾人家庭无障碍改造工程服务

根据各类残疾人的残疾状况、需求与居住环境，为其住房进行无障碍设施改造工程项目的评估、设计、施工、指导使用、维修等服务。

（二）残疾人家庭无障碍改造工程服务对象

服务对象主要是有无障碍改造需求的各类持证残疾人的家庭，拥有非租借的固定住房（有产权或户口或长期居住），要兼顾各类别残疾人，优先照顾低保户、一户多残、老残一体等困难重度残疾人家庭。

（三）残疾人家庭无障碍改造工程服务购买主体

购买主体是指各行政机关、参照公务员管理并具有行政管理职能的事业单位，以及纳入行政编制管理且经费由财政负担的群团组织。

（四）政府采购程序

达到当地政府采购公开招标数额标准的，采用公开招标方式确定承接主体；未达到公开招标数额标准的，采用邀请招标、竞争性谈判或竞争性磋商方式确定承接主体。

（五）残疾人家庭无障碍改造工程服务承接机构

政府购买残疾人家庭无障碍改造工程服务的承接机构包括在登记管理部门登记或经国务院批准免予登记的社会组织、按事业单位分类改革应划入公益二类或转为企业的事业单位、依法在工商管理或行业主管部门登记成立的企业、机构等社会力量。

四、服务内容

（一）设计服务

参照《无障碍设计规范》（GB 50763）、《家庭无障碍建设指南》，并根据残疾人家庭住房、残疾人残疾类别、等级、需求及改造资金等实际情况，以人为本，一户一设计。

（二）施工服务

为残疾人家庭住房无障碍改造工程提供拓宽房门、平整坡化地面、安装扶手、浴凳、改造低位灶台及无障碍卫生间、配备相关无障碍产品、设备等。

（三）维修服务

按照合同，在规定的时间内为残疾人家庭无障碍改造提供保修服务。规定时间外提供维修服务。

五、承接主体基本条件

（一）依法设立，具有独立承担民事责任的能力。

（二）组织结构健全、内部管理和监督机制完善。

（三）具有独立、健全的财务管理、会计核算和资产管理制度。

（四）具备提供服务所必需的设备人员和专业技术能力。

（五）服务前三年无重大违法纪录，通过年检或按要求履行年度报告公示义务，信用状况良好。

（六）具有依法缴纳税收和社会保险的良好记录。

六、承接主体专业资质

（一）装修资质：应具有三级（含三级）以上装修资质级别。

（二）注册资金：注册资金应不低于50万元。

（三）企业经理：应具有3年以上工程管理工作经历。

（四）技术人员：专业技术人员数量和类别应与机构资质级别相匹配，三级装修资质企业初级技术人员不少于 15名，中级不少于2名。

（五）业务培训：专业人员需接受残疾人家庭无障碍业务知识培训不少于4课时。

七、服务能力

（一）承接机构应按设计要求提供工程预决算，施工质量至少达到合格。

（二）承接机构必须在规定的时间内完成工程的设计、施工和竣工验收。

（三）承接机构应建造实用、可靠、安全的家庭无障碍设施并确保施工安全。

八、经济欠发达地区承接主体的参考标准

根据实际情况，粤东、粤西、粤北农村地区残疾人家庭无障碍改造承接主体的准入标准适当放宽，指依法在工商部门或行业主管部门登记的具有装饰装潢经营范围，能提供残疾人家庭无障碍改造服务内容，具备相应服务能力的企业、机构或工程队伍。

参考文献

1.《家庭无障碍建设指南》，中国建筑工业出版社。

2.《无障碍建设指南》，中国建筑工业出版社。

3.《城市无障碍设计》，中国建筑工业出版社。

附件5

残疾人家庭无障碍改造服务质量评分表

| 肢体残疾 （40分） | 改造 项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 厨房 | 10 | 以残障人士能否在厨房内自如使用灶台、烟机、橱柜及其他厨房家电为评分标准 |
|  | 厕所 | 10 | 以残障人士能否在厕所内自如淋浴、如厕、使用热水器及做好地面防滑处理、不积水为评分标准 |
|  | 卧室 | 10 | 以残障人士能否在卧室内自如上下床、转移、及室内自如活动为评分标准 |
|  | 出入口 | 10 | 以残障人士能否自如进出（包含坡道、门改造）为评分标准 |
| 视力残疾（40分） | 厕所 | 10 | 以盲人能否在厕所内自如如厕、洗浴及做好地面防滑处理、不积水为评分标准 |
|  | 盲道或提示盲道（如要求） | 10 | 1、盲道型材表面应防滑。2、盲道颜色应与相邻路面颜色形成对比。3、盲道纹路应凸出路面4mm高。4、行进盲道在起点、终点、转弯处及其他有需要处应设提示盲道。 |
|  | 扶手 | 10 | 1、扶手内侧与墙壁的距离不应小于40mm。2、扶手应安装坚固，形状易于抓握。3、扶手的材质宜选用防滑、热惰性指标好的材料。 |
|  | 语音提示用品 | 10 | 应根据残障人士的需求选择语音对讲门铃、声控开关、盲人读屏软件、语音烧水壶、语音电饭煲以及具有语音提醒功能的生活用品等。 |
| 其他残疾（40分） | 听力 残疾 | 10 | 配置任我聊软件、闪光门铃、闪光开水壶、震动闹钟等无障碍生活用品。 |
|  | 言语 残疾 | 10 | 配置任我聊软件、手写沟通板等设备为其创造交流条件和无障碍环境。 |
|  | 智力 残疾 | 10 | 根据需求改造家庭室内电源线路、安装高位遥控开关、安装安全防护网、配置密码刀具箱等。 |
|  | 精神 残疾 | 10 | 根据需求改造家庭室内电源线路、安装高位遥控开关、安装安全防护网、配置密码刀具箱等。 |

附件6

残疾人家庭无障碍改造服务机构情况和业务流程评分表

| 项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 机构资质 （5分） | 基本要求 | 3 | 营业执照、经营许可证、组织机构代码证等相关证件 |
|  | 诚信记录 | 2 | 依法缴纳税收和社会保险的证明；前三年无重大违法记录，信用状况良好证明 |
| 办公环境 （5分） | 基本要求 | 2 | 有实体环境良好的办公室 |
|  | 功能分区 | 3 | 应设有办公区、档案区、展示区、定改制区 |
| 规范管理 （5分） | 管理制度 | 3 | 具有健全的管理制度；具有健全的信用管理制度 |
|  | 财务管理 | 2 | 具有独立、健全的财务管理、会计审核和资产管理制度，财务制度应健全，应有相应监控机制 |
| 专业条件（15分） | 人员 | 10 | 专业技术人员数量应与机构服务量相匹配，且不低于3名；至少有1名具有专业资格证；至少有1名具有医学或康复专业背景；至少有1名具有土建专业背景。专业人员需要接受业务领域知识再培训及继续教育不少于20小时 |
|  | 设备要求 | 5 | 应配备定改制、适配及维修所需五金工具及零配件，配备尺寸角度测量工具 |
| 服务流程（30分） | 基本要求 | 3 | 服务机构应有完整服务流程且设有相应制度，并向服务对象公示 |
|  | 服务受理 | 3 | 服务机构原则上应设立预约制度，向社会公布预约电话和网址 |
|  | 评测 | 3 | 应通过实地入户测评得到适合的改造技术指导，且完成改造评估登记表 |
|  | 制定方案 | 3 | 应在三人及以上的情况下根据服务对象个体差异制定适合实用的方案，并征求服务对象同意后确定最终方案 |
|  | 产品采购 | 3 | 应根据方案遵循政府购买无障碍产品服务项目对产品采购规定和要求，完成采购程序 |
|  | 安装施工 | 3 | 服务机构应具有土建改造及辅具适配能力，且将结果记录并存档 |
|  | 综合培训 | 3 | 专业技术人员应具备在改造后提供使用说明、适应性使用指导、维护保养说明等服务的能力 |
|  | 随访 | 3 | 服务机构应于改造后半年提供随访服务，了解服务对象使用情况，并做好随访记录；服务机构应与改造后不定期的主动向服务对象了解使用情况，并做好随访记录 |
|  | 调整和维修 | 3 | 专业技术人员应根据随访表所提出的问题，在改造完成后向服务对象提供方案调整和维修等服务，并出具服务记录 |
|  | 售后服务 | 3 | 对待服务投诉或服务建议，服务机构应制定相应制度，及时响应并解决 |
| 改造质量 （25分） | 符合无障碍设计规范 | 25 | 详见附件5（计分以附件5得分乘以相应系数的得分） |
| 改造效果 评价 （5分） | 服务对象满意度问卷 | 5 | 服务机构应提供真实、完整的《服务质量满意度调查问卷》，在评价机构提出抽查要求时，配合抽查工作 |
| 质量监控（10分） | 服务对象投诉处理 | 5 | 服务机构应设专门投诉渠道和受理人员，具备投诉响应制度；应尽快给出回复并提供投诉处理记录 |
|  | 监管和评价 | 5 | 应积极配合服务质量监管部门和相关管理机构，对检查中发现的问题，认真、及时进行整改；应建立无障碍改造的效果评估机制，及时总结经验；应形成有针对性的报告 |

注：粤东、粤西、粤北农村地区服务机构评价要求可视情况适当放低。

附件7

残疾人家庭无障碍改造需求评估表

编号：            姓名：        性别：   年龄：    残疾人证号：

| 1.残疾程度 | 类 别 | 肢体□ 视力□ 听力□ 言语□ 智力□ 精神□ 多重□ | 等级 | 一级□ 二级□ 三级□ 四级□ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功能 障碍 程度 | 高□ 中□ 低□ | 功能补偿方式 | 他人照料□ 依赖辅具□ |
| 2.家务参与度 | 能做的家务 | 做饭□ 洗衣服□ 其他： |
|  | 不做家务原因 | 环境障碍□ 身体障碍□ 有人照料□ 其他： |
| 3.生活自主度 | 移动 | 环境障碍□ 身体障碍□ 缺乏辅具□ |
|  | 洗漱 | 环境障碍□ 身体障碍□ |
|  | 洗澡 | 环境障碍□ 身体障碍□ |
|  | 如厕 | 环境障碍□ 身体障碍□ |
|  | 就寝 | 环境障碍□ 身体障碍□ |
| 4.社会参与度 | 出家门 | 屋前屋后□ 居住小区□ 周边集镇、街道□ |
|  | 不出 家门 | 环境障碍□ 身体障碍□ 缺乏辅具□ |
|  | 信息 交流 | 有障碍□（原因： ） 无障碍□ |
| 5.申请改造的部位或场所 | 厨房□，厕所□，卧室□，出入口□，盲道□，扶手□，语音提示用品□，无障碍生活用品（软件、闪光门铃、闪光开水壶、震动闹铃、手写沟通板）□，防护用品（改造家庭室内电源线路、安装高位遥控开关、安装安全防护网、配置密码道具）□ ，其他_______ |
| 6.评估得分 | 得分： 评估员: 日期: |
| 7.是否具备改造条件 | 具备□ | 不具备□ 理由： （残疾人或亲属签字确认） |
| 8.评估 结果 | 受理□ | 不受理□ 原因： （县级残联单位公章及日期） |

评分说明:1.第1-4栏后各项内容中,带“□”的选择项按降序记分，如“功能障碍程度”中“高”“中”“低”三项分别记3、2、1分，以此类推；2.本表各项均为单选，其中第4栏中有“互斥性”选项，不得兼选；3.如服务对象中有多人残疾的，则需分别填写，累计评分。

附件8

残疾人家庭无障碍改造服务质量满意度调查表

| 服务机构名称 |  | 服务日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 联系电话 |  |
| 证件号码 |  | 性 别 |  |
| 改造项目 |  |
| 对于此次改造服务整体质量您是否感到满意？ □是的（10分） □还可以（8分） □一般（6分） □较差（4分） □不是（2分） 服务人员是否以礼貌、专业、友善的方式和适当的态度提供服务？ □是的（10分） □还可以（8分） □一般（6分） □较差（4分） □不是（2分） 测评服务流程是否让您感觉到规范、专业、有序？ □是的（10分） □还可以（8分） □一般（6分） □较差（4分） □不是（2分） 在制定方案过程中，服务人员与你是否有沟通？ □是的（10分） □还可以（8分） □一般（6分） □较差（4分） □不是（2分） 5、服务人员是否为您和您家人提供改造后的使用指南及使用训练？ □非常详细（10分） □比较详细（8分） □一般详细（6分） □不详细（4分） □没有提供指导（2分） 6、服务人员是否为您和您家人提供改造后的保养指导及注意事项？ □非常详细（10分） □比较详细（8分） □一般详细（6分） □不详细（4分） □没有提供指导（2分） 7、经过改造之后，日常生活中你是否感到方便？ □非常方便（10分） □比较方便（8分） □一般（6分） □偶尔不方便（4分） □非常不方便（2分） 8、对于改造方案中所使用的设备，是否感到满意？ □是的（10分） □还可以（8分） □一般（6分） □较差（4分） □不是（2分） 9、综合考虑各个方面，改造后使您对生活的满意程度有多少改变？ □有很大程度提高（10分） □一般程度提高（8分） □仅有一点提高（6分） □根本没有改变（4分） □变得更糟（2分） 在回访过程中遇到的问题，是否得到解决？ □是的（10分） □还可以（8分） □一般（6分） □较差（4分） □不是（2分） |
| 以下由服务人员填写 总分： 分 服务人员签名： |

附件9

残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评表

| 专项名称 |  | 中央主管部门 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 省级财政部门 |  | 省级主管部门 |  |
| 项目名称 |  | 具体实施单位 |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 执行数： |  |
|  | 其中：中央补助/省级补助 |  | 其中：中央补助/省级补助 |  |
|  | 地方资金/其他资金 |  | 地方资金/其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
|  | 目标1： 目标2： | 目标1完成情况： 目标2完成情况： |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务 满意度指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |

附件10

残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评报告编写提纲

一、 概况

（一）	项目资金概况（金额、来源、类别等）

（二）	资金到位及支付情况（到位率、支出率、主要投向、支出方式等）

（三）	资金管理制度及执行情况

（四）	自评结论（绩效等级）及简要分析

二、主要绩效及管理措施分析

（一）	项目绩效目标与完成情况

（二）	主要成绩与依据

（三）	管理依据

三、问题及原因

（一）	资金分配、使用管理存在问题

（二）	绩效表现存在问题与原因分析

四、改进意见及建议

（一）	改进意见

（二）	有关建议

附件11

市残疾人家庭无障碍改造摸查底册

| 序号 | 编号 | 残疾人姓 名 | 性别 | 年龄 | 残疾证号 | 家庭住址 | 联系电话 | 改造需求 | 是否受理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                    盖章：                            填报时间：               本册共       页，第       页